## Sheet1
SPRING Backlog | [6 empty] | product backlog
Story point
Task ID | Task | Description | Story ID | Sprint | Status | Estimate Time | ID |  |  | CÂU TRUYÊN/CHỨC NĂNG/ĐIỂM YẾU | ĐỒ ƯU TIÊN | GIÁ TRỊ LỢI ÍCH |  |  | Đặc điểm |  |  | Tông điểm UP
[8 empty] | vai trò | nhu câu chức năng | lý do |  |  |  | loại tương tác | quy tắc nghiệp vụ | thực thể | loại thao tác dữ liệu | (Điểm chưa hiệu chỉnh
Sprint 1: Quản lý món ăn | [6 empty] | US0 | người dùng | danh sách món ăn | tôi muốn hiển thị danh sách để có thể lựa chon | 2 | trung bình | Sprint 1 Quản lý món ăn
T01 | xây dựng server tạo database |  |  | 1 | Đã hoàn thành | 18/1/2024 | US1 | người dùng | chi tiết món ăn món ăn | tôi muốn xem chi tiết món ăn | 2 | cao | xây dựng server tạo database | 3 | 1 | 1 | 2 | 7
T02 | thiết kế dao diện |  |  | 1 | Đã hoàn thành | 18/1/2024 | US2 | người dùng | giỏ hàng | tôi muốn thêm nhiều món ăn trong một lần thanh toán | 2 | cao | thiết kế dao diện | 3 | 1 | 2 | 1 | 7
T03 | danh sách món ăn |  |  | 1 | Đã hoàn thành | 18/1/2024 | US3 | người dùng | loại món ăn | tôi muốn phân loại các món ăn để dễ tìm kiếm | 1 | trung bình | danh sách món ăn | 3 | 1 | 1 | 2 | 7
T04 | thêm món ăn |  |  | 1 | Đã hoàn thành | 18/1/2024 | US4 | người dùng | hóa đơn | tôi muốn có sao kê những khoản chi | 3 | cao | thêm món ăn | 3 | 1 | 1 | 2 | 7
T05 | sửa món ăn |  |  | 1 | Đã hoàn thành | 19/1/2024 | US5 | người dùng | đăng nhâp | bảo mật thông tin và phân loại khách hàng | 2 | trung bình | sửa món ăn | 3 | 1 | 1 | 2 | 7
T06 | xóa món ăn |  |  | 1 | Đã hoàn thành | 19/1/2024 | US6 | người dùng | đăng kí | bảo mật thông tin và thêm khách hàng | 2 | trung bình | xóa món ăn | 3 | 1 | 1 | 2 | 7
T07 | đặt theo số lượng và thanh toán |  |  | 1 | Đã hoàn thành | 19/1/2024 | US7 | người dùng | đổi mật khâu | phong trường hợp quên mật khẩu | 2 | trung bình | đặt theo số lượng và thanh toán | 3 | 2 | 1 | 2 | 8
T08 | danh mục món ăn |  |  | 1 | Đã hoàn thành | 19/1/2024 | US8 | admin | đăng nhập | sử dụng quền admin để quản lý app | 3 | cao | danh mục món ăn | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
T09 | thêm loại danh mục |  |  | 1 | Đã hoàn thành | 20/1/2024 | US9 | admin | quản lý loại món ăn | gồm thêm sửa xóa loại món ăn | 3 | cao | thêm loại danh mục | 3 | 2 | 1 | 2 | 8
T10 | sửa loại danh mục |  |  | 1 | Đã hoàn thành | 20/1/2024 | US10 | admin | quản lý món ăn | gồm thêm sửa xóa số lượng, giá,NSX,HSD,loại món ăn | 3 | cao | sửa loại danh mục | 3 | 2 | 1 | 2 | 8
T11 | xóa loại danh mục |  |  | 1 | Đã hoàn thành | 20/1/2024 | US11 | admin | quản lý hóa đơn | xác nhân tiến chình dao hàng và thông tin đã đặt | 3 | cao | xóa loại danh mục | 3 | 2 | 1 | 2 | 8
T12 | quản lí tiến trính món ăn |  |  | 1 | Đã hoàn thành | 20/1/2024 | US12 | admin | quản lý khách hàng | gồm thêm sửa xóa thông tin khách hàng | 3 | cao | quản lí tiến trính món ăn | 3 | 2 | 1 | 2 | 8
Sprint 2 | quản lý người dùng | [11 empty] | Sprint 2 quản lý người dùng
T01 | đăng nhập và đăng kí |  |  | 2 | đã hoàn thành | 16/1/2024 | [6 empty] | đăng nhập và đăng kí | 3 | 2 | 2 | 3 | 10
T02 | thêm người dùng |  |  | 2 | đã hoàn thành | 16/1/2024 | user Story | [5 empty] | thêm người dùng | 3 | 2 | 2 | 3 | 10
T03 | sửa người dùng |  |  | 2 | đã hoàn thành | 16/1/2024 | [6 empty] | sửa người dùng | 3 | 2 | 2 | 3 | 10
T04 | xóa người dùng |  |  | 2 | đã hoàn thành | 16/1/2024 | ID |  |  | CÂU TRUYÊN/CHỨC NĂNG/ĐIỂM YẾU | ĐỒ ƯU TIÊN | GIÁ TRỊ LỢI ÍCH | xóa người dùng | 3 | 2 | 2 | 3 | 10
T05 | danh sách người dùng |  |  | 2 | đã hoàn thành | 16/1/2024 |  | vai trò | nhu câu chức năng | lý do |  |  | danh sách người dùng | 3 | 2 | 2 | 3 | 10
T06 | đổi mật khẩu |  |  | 2 | đã hoàn thành | 16/1/2024 | US0 | người dùng | danh sách món ăn | tôi muốn hiển thị danh sách để có thể lựa chon | 2 | trung bình | đổi mật khẩu | 3 | 2 | 2 | 3 | 10
[7 empty] | US1 | người dùng | chi tiết món ăn món ăn | tôi muốn xem chi tiết món ăn | 2 | cao
Sprint 3 | quản lý thống kê | [5 empty] | US2 | người dùng | giỏ hàng | tôi muốn thêm nhiều món ăn trong một lần thanh toán | 2 | cao | Sprint 3 quản lý thống kê
T01 | thống kê doanh thu theo ngày |  |  | 3 | đã hoàn thành | 22/1/2024 | US4 | người dùng | hóa đơn | tôi muốn có sao kê những khoản chi | 3 | cao | thống kê doanh thu theo ngày | 3 | 1 | 1 | 3 | 8
T02 | thống kê Top10 |  |  | 3 | đã hoàn thành | 22/1/2025 | US5 | người dùng | đăng nhâp | bảo mật thông tin và phân loại khách hàng | 2 | trung bình | thống kê Top10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8
[7 empty] | US8 | admin | đăng nhập | sử dụng quền admin để quản lý app | 3 | cao
[7 empty] | US9 | admin | quản lý loại món ăn | gồm thêm sửa xóa loại món ăn | 3 | cao
[7 empty] | US10 | admin | quản lý món ăn | gồm thêm sửa xóa số lượng, giá,NSX,HSD,loại món ăn | 3 | cao
[7 empty] | US11 | admin | quản lý hóa đơn | xác nhân tiến chình dao hàng và thông tin đã đặt | 3 | cao
[7 empty] | US12 | admin | quản lý khách hàng | gồm thêm sửa xóa thông tin khách hàng | 3 | cao
[19 empty] | STT | Họ tên | những điều đã làm tốt | những điều chưa làm tốt | hành động cải thiện | kế hoạch cải tiến
[19 empty] | 1 | Đào Duy Minh (SM,DEV) | tạo các buổi daily meet tinh lên kế hoạch làm việc cho nhóm xác định rõ ràng năng lực của từng thành viên | thời gian chưa nộp đúng giờ hỗ trọ các thành viên còn thiếu sót tiến đồ khai công còn châm trễ | xây dựng quy tắc cho nhóm đặt ra mục tiêu chung | các thành viên nộp đúng h triển khai nhanh các công việc cần lam
[19 empty] | 2 | Nguyễn Văn Văn(tester) | tham gia đủ các cuộc đóng góp ý kiến đảm bảo tiến độ công việc | do học online nên việc trao đổi còn nhiều thiếu sót | đặt ra mục tiêu chung chủ động hỏi về công việc | nộp đúng h triển khai nhanh các công việc cần lam
[7 empty] | quản lý người dùng | [11 empty] | 3 | Nguyễn Văn Minh (DEV) | đóng góp ý tưởng thực hiện tốt các công việc được giao | phân bô thời gian chưa hợp lý tiến đỗ triển khai còn chậm | cải thiện ý thức trách nhiêm trong công việc | nộp đúng h triển khai nhanh các công việc cần lam
[19 empty] | 4 | Nguyễn Tiến Tài (PO) | tham gia đủ các cuộc đóng góp ý kiến đảm bảo tiến độ công việc | thời gian nộp chưa đúng h cần chú ý tiến độ | đặt ra mục tiêu chung chủ động hỏi về công việc | nộp đúng h triển khai nhanh các công việc cần lam